## Slide 1
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
05
项目规划与任务分解——AI驱动的WBS与排程
逐章教学课件 · 44页 · 理论—技术—场景—治理
内容依据：原书第5章
1 / 44

## Slide 2
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
导入案例：从真实问题开始
从真实案例进入“项目规划与任务分解——AI驱动的WBS与排程”
识别参与者、问题与约束
提出需要验证的关键判断
核心
从真实案例进入“项目规划与任务分解—
识别参与者、问题与约束
提出需要验证的关键判断
验证
内容依据：原书第5章
2 / 44

## Slide 3
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
学习目标与成果证据
理解本章核心概念与边界
掌握关键机制与方法
能够分析真实文旅案例
形成可执行、可复盘的方案
1
理解本章核心概念与边界
2
掌握关键机制与方法
3
能够分析真实文旅案例
4
形成可执行、可复盘的方案
内容依据：原书第5章
3 / 44

## Slide 4
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
本章知识地图
从概念、机制到行动，形成可验证、可交付、可复盘的学习闭环。
工作分解结构（WBS）的AI生成
多Agent任务分配与依赖管理
关键路径法与资源平衡
进度计划的可视化与仿真
成本估算与预算编制
小结
思考与练习
内容依据：原书第5章
4 / 44

## Slide 5
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
工作分解结构（WBS）的AI生成｜核心概念
WBS是将项目范围逐层分解为可管理的工作包。
AI可以显著加速这一过程。
WBS的层级结构：L1项目→L2交付物（子系统/模块）→L3工作包（可分配、可估算、可度量的最小任务单元）。
01
WBS是将项目范围逐层分解为可管理的
02
AI可以显著加速这一过程。
03
WBS的层级结构：L1项目→L2交付
04
验证
内容依据：原书第5章
5 / 44

## Slide 6
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
工作分解结构（WBS）的AI生成｜关键要素
AI辅助WBS生成：基于项目类型和范围描述，Agent从历史项目WBS库中检索最相似的5个WBS模板，融合生成初始WBS。
关键规则：每个工作包有明确的交付物、负责人、工期估算（不超过80小时）、验收标准。
Agent自动检查WBS完整性——是否覆盖所有需求、是否存在遗漏的工作包类型（如培训、文档、运维）。
AI辅助WBS生成：基于项目类型和范
关键规则：每个工作包有明确的交付物、
Agent自动检查WBS完整性——是
验证
内容依据：原书第5章
6 / 44

## Slide 7
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
工作分解结构（WBS）的AI生成｜机制拆解
WBS质量检查：100%规则（WBS必须包含项目范围100%的工作，不多不少）、互斥性（同一工作不重复出现在多个工作包）、可交付…
本节核心问题是：如何把“工作分解结构（WBS）的AI生成”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
WBS质量检查：100%规则（WBS
本节核心问题是：如何把“工作分解结构
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
验证
内容依据：原书第5章
7 / 44

## Slide 8
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
工作分解结构（WBS）的AI生成｜方法路径
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
机会
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
约束
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
验证
内容依据：原书第5章
8 / 44

## Slide 9
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
工作分解结构（WBS）的AI生成｜工具与数据
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责任和最终决策仍由人承担。
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品化和规模化。
01
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
02
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责
03
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品
04
验证
内容依据：原书第5章
9 / 44

## Slide 10
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
多Agent任务分配与依赖管理｜核心概念
任务分配是多Agent项目管理的核心——哪个Agent/人负责哪个工作包。
目标函数：最小化总工期、最小化总成本、最大化资源利用率。
约束条件：每个资源只能同时执行一个任务、任务间有先后依赖、关键资源（如特定供应商）有时间窗口。
任务分配是多Agent项目管理的核心
目标函数：最小化总工期、最小化总成本
约束条件：每个资源只能同时执行一个任
验证
内容依据：原书第5章
10 / 44

## Slide 11
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
多Agent任务分配与依赖管理｜关键要素
进度Agent的分配建议：基于团队成员的技能标签、历史绩效、当前负载进行匹配——"任务A需要Python+GIS技能，团队中王工…
"Agent自动检测资源冲突——"张工同时被分配给任务B和任务C，两者时间重叠，需要调整。
FS（完成-开始）：A完成后B才能开始——"硬件部署完成后才能安装软件"。
进度Agent的分配建议：基于团队成
"Agent自动检测资源冲突——"张
FS（完成-开始）：A完成后B才能开
验证
内容依据：原书第5章
11 / 44

## Slide 12
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
多Agent任务分配与依赖管理｜机制拆解
SS（开始-开始）：A和B同时开始——"前端开发和后端开发可并行"。
FF（完成-完成）：A和B同时完成——"文档编写和测试同步完成"。
Agent自动推导隐含依赖——"WBS中任务X使用了任务Y的输出数据，建议添加FS依赖。
机会
SS（开始-开始）：A和B同时开始—
FF（完成-完成）：A和B同时完成—
约束
Agent自动推导隐含依赖——"WB
验证
内容依据：原书第5章
12 / 44

## Slide 13
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
多Agent任务分配与依赖管理｜方法路径
本节核心问题是：如何把“多Agent任务分配与依赖管理”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
01
本节核心问题是：如何把“多Agent
02
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
03
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
04
验证
内容依据：原书第5章
13 / 44

## Slide 14
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
多Agent任务分配与依赖管理｜工具与数据
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
核心
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
验证
内容依据：原书第5章
14 / 44

## Slide 15
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
关键路径法与资源平衡｜核心概念
关键路径是决定项目最短工期的任务序列，其上的任何延迟都会直接导致项目延期。
关键路径分析：正向计算（最早开始/最早完成）、反向计算（最晚开始/最晚完成）、浮动时间=最晚-最早。
浮动时间为0的任务在关键路径上。
关键路径是决定项目最短工期的任务序列
关键路径分析：正向计算（最早开始/最
浮动时间为0的任务在关键路径上。
验证
内容依据：原书第5章
15 / 44

## Slide 16
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
关键路径法与资源平衡｜关键要素
Agent自动计算并可视化关键路径，标注"高风险任务"（浮动时间<3天）。
当资源需求超过可用资源时，需要调整进度——将非关键路径上的任务延后以释放资源给关键路径。
Agent自动生成资源平衡方案——"将非关键任务D延后5天，释放出王工给关键任务E，总工期不变。
机会
Agent自动计算并可视化关键路径，
当资源需求超过可用资源时，需要调整进
约束
Agent自动生成资源平衡方案——"
验证
内容依据：原书第5章
16 / 44

## Slide 17
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
关键路径法与资源平衡｜机制拆解
项目经理可以问Agent："如果供应商X延迟2周交货，对项目有什么影响？
"Agent自动重新计算关键路径和完成日期，生成影响分析报告。
本节核心问题是：如何把“关键路径法与资源平衡”转化为可执行的文旅创业行动。
01
项目经理可以问Agent："如果供应
02
"Agent自动重新计算关键路径和完
03
本节核心问题是：如何把“关键路径法与
04
验证
内容依据：原书第5章
17 / 44

## Slide 18
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
关键路径法与资源平衡｜方法路径
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
核心
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
验证
内容依据：原书第5章
18 / 44

## Slide 19
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
关键路径法与资源平衡｜工具与数据
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责任和最终决策仍由人承担。
1
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
2
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
3
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责
4
验证
内容依据：原书第5章
19 / 44

## Slide 20
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
进度计划的可视化与仿真｜核心概念
可视化是项目经理沟通进度的核心手段。
横轴时间、纵轴任务、条形表示工期、箭头表示依赖。
Agent自动生成甘特图，标注里程碑（菱形）、关键路径（红色条形）、高风险任务（黄色高亮）。
机会
可视化是项目经理沟通进度的核心手段。
横轴时间、纵轴任务、条形表示工期、箭
约束
Agent自动生成甘特图，标注里程碑
验证
内容依据：原书第5章
20 / 44

## Slide 21
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
进度计划的可视化与仿真｜关键要素
横轴时间、纵轴剩余工作量、理想线vs实际线。
Agent每日更新燃尽图，自动标注偏差——"实际线在理想线上方，当前偏差+15%，按此趋势将延期11天。
蒙特卡洛仿真——基于任务工期的概率分布（而非单点估算），模拟1000次项目执行，输出"项目在12月15日前完成的概率为78%"。
01
横轴时间、纵轴剩余工作量、理想线vs
02
Agent每日更新燃尽图，自动标注偏
03
蒙特卡洛仿真——基于任务工期的概率分
04
验证
内容依据：原书第5章
21 / 44

## Slide 22
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
进度计划的可视化与仿真｜机制拆解
这比"预计12月1日完成"的单点预测更有信息量。
本节核心问题是：如何把“进度计划的可视化与仿真”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
核心
这比"预计12月1日完成"的单点预测
本节核心问题是：如何把“进度计划的可
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
验证
内容依据：原书第5章
22 / 44

## Slide 23
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
进度计划的可视化与仿真｜方法路径
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
1
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
2
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
3
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
4
验证
内容依据：原书第5章
23 / 44

## Slide 24
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
进度计划的可视化与仿真｜工具与数据
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责任和最终决策仍由人承担。
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品化和规模化。
01
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
02
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责
03
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品
04
验证
内容依据：原书第5章
24 / 44

## Slide 25
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
成本估算与预算编制｜核心概念
文旅数字化项目的成本结构复杂，需要多维度估算。
成本估算方法：类比估算（基于历史同类项目，快速但精度低）、参数估算（基于功能点/代码行数×单价，中等精度）、自下而上估算（逐工作…
成本Agent：基于项目WBS和历史成本数据，自动生成三类估算（类比/参数/自下而上），标注估算精度（±50%→±20%→±10…
01
文旅数字化项目的成本结构复杂，需要多
02
成本估算方法：类比估算（基于历史同类
03
成本Agent：基于项目WBS和历史
04
验证
内容依据：原书第5章
25 / 44

## Slide 26
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
成本估算与预算编制｜关键要素
自动生成S曲线——计划成本随时间累积的曲线，用于挣值管理。
知识卡片：规划的"精度悖论"——项目初期，你了解的信息最少，但需要给出最关键的预算和时间承诺。
随着项目推进，信息越来越多，但调整空间越来越小。
核心
自动生成S曲线——计划成本随时间累积
知识卡片：规划的"精度悖论"——项目
随着项目推进，信息越来越多，但调整空
验证
内容依据：原书第5章
26 / 44

## Slide 27
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
成本估算与预算编制｜机制拆解
AI辅助的价值在于：用历史数据弥补初期信息的不足，让初始规划从"拍脑袋"变为"有依据的推测"。
本节核心问题是：如何把“成本估算与预算编制”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
1
AI辅助的价值在于：用历史数据弥补初
2
本节核心问题是：如何把“成本估算与预
3
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
4
验证
内容依据：原书第5章
27 / 44

## Slide 28
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
成本估算与预算编制｜方法路径
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
01
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
02
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
03
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
04
验证
内容依据：原书第5章
28 / 44

## Slide 29
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜核心概念
项目规划是项目管理的"蓝图绘制"。
WBS定义"做什么"，任务分配定义"谁来做"，关键路径定义"何时完成"，资源平衡解决"做不过来怎么办"，成本估算回答"花多少钱"。
AI在每个环节都能提供显著加速——WBS生成从周级到天级、排程优化从手工试错到算法求解、成本估算从单点猜测到概率分布。
核心
项目规划是项目管理的"蓝图绘制"。
WBS定义"做什么"，任务分配定义"
AI在每个环节都能提供显著加速——W
验证
内容依据：原书第5章
29 / 44

## Slide 30
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜关键要素
本节核心问题是：如何把“小结”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
1
本节核心问题是：如何把“小结”转化为
2
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
3
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
4
验证
内容依据：原书第5章
30 / 44

## Slide 31
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜机制拆解
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
01
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
02
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
03
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
04
验证
内容依据：原书第5章
31 / 44

## Slide 32
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜方法路径
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责任和最终决策仍由人承担。
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品化和规模化。
复盘时区分结果、过程与假设，找出真正影响成败的关键变量。
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品
复盘时区分结果、过程与假设，找出真正
验证
内容依据：原书第5章
32 / 44

## Slide 33
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜核心概念
为一个景区票务系统升级项目编制WBS，至少分解到L3（20+工作包）。
分析关键路径上的任务特征——什么样的任务容易成为关键路径上的"瓶颈"？
如果项目预算被砍掉20%，你会优先削减哪些成本？
1
为一个景区票务系统升级项目编制WBS
2
分析关键路径上的任务特征——什么样的
3
如果项目预算被砍掉20%，你会优先削
4
验证
内容依据：原书第5章
33 / 44

## Slide 34
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜关键要素
本节核心问题是：如何把“思考与练习”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
01
本节核心问题是：如何把“思考与练习”
02
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
03
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
04
验证
内容依据：原书第5章
34 / 44

## Slide 35
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜机制拆解
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
验证
内容依据：原书第5章
35 / 44

## Slide 36
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜方法路径
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责任和最终决策仍由人承担。
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品化和规模化。
复盘时区分结果、过程与假设，找出真正影响成败的关键变量。
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品
复盘时区分结果、过程与假设，找出真正
验证
内容依据：原书第5章
36 / 44

## Slide 37
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
本章综合框架
从概念、机制到行动，形成可验证、可交付、可复盘的学习闭环。
工作分解结构（WBS）的AI生成
多Agent任务分配与依赖管理
关键路径法与资源平衡
进度计划的可视化与仿真
成本估算与预算编制
小结
思考与练习
内容依据：原书第5章
37 / 44

## Slide 38
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
证据链：从观点到可验证判断
明确观点与分析单位
寻找数据、案例或政策依据
检查证据边界与反例
形成可复核的结论
01
明确观点与分析单位
02
寻找数据、案例或政策依据
03
检查证据边界与反例
04
形成可复核的结论
内容依据：原书第5章
38 / 44

## Slide 39
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
贵州案例迁移：从地方实践提炼机制
还原案例背景与约束
识别关键技术或运营机制
比较可复制与不可复制因素
提出适用于安顺的改进方案
01
还原案例背景与约束
02
识别关键技术或运营机制
03
比较可复制与不可复制因素
04
提出适用于安顺的改进方案
内容依据：原书第5章
39 / 44

## Slide 40
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
风险、伦理与治理检查
隐私与数据安全
文化表达与社区权益
技术依赖与数字鸿沟
商业价值与公共价值平衡
核心
隐私与数据安全
文化表达与社区权益
技术依赖与数字鸿沟
商业价值与公共价值平衡
内容依据：原书第5章
40 / 44

## Slide 41
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
课堂工作坊：绘制一页分析画布
界定对象与目标用户
标出资源、技术与参与者关系
写出价值创造机制
列出证据与待验证假设
1
界定对象与目标用户
2
标出资源、技术与参与者关系
3
写出价值创造机制
4
列出证据与待验证假设
内容依据：原书第5章
41 / 44

## Slide 42
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
课后实训任务
围绕“项目规划与任务分解——AI驱动的WBS与排程”选择一个真实案例
提交问题定义、机制图与证据表
提出一个可执行改进建议
说明风险、边界与复盘指标
围绕“项目规划与任务分解——AI驱动
提交问题定义、机制图与证据表
提出一个可执行改进建议
说明风险、边界与复盘指标
内容依据：原书第5章
42 / 44

## Slide 43
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
本章小结
从概念、机制到行动，形成可验证、可交付、可复盘的学习闭环。
工作分解结构（WBS）的AI生成
多Agent任务分配与依赖管理
关键路径法与资源平衡
进度计划的可视化与仿真
成本估算与预算编制
小结
内容依据：原书第5章
43 / 44

## Slide 44
CHAPTER 05 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
从理解走向负责任的实践
回到真实问题
尊重文化与社区
用数据验证判断
持续复盘和迭代
01
回到真实问题
02
尊重文化与社区
03
用数据验证判断
04
持续复盘和迭代
内容依据：原书第5章
44 / 44