## Slide 1
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
09
数字文博与文化遗产项目管理
逐章教学课件 · 44页 · 理论—技术—场景—治理
内容依据：原书第9章
1 / 44

## Slide 2
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
导入案例：从真实问题开始
从真实案例进入“数字文博与文化遗产项目管理”
识别参与者、问题与约束
提出需要验证的关键判断
核心
从真实案例进入“数字文博与文化遗产项
识别参与者、问题与约束
提出需要验证的关键判断
验证
内容依据：原书第9章
2 / 44

## Slide 3
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
学习目标与成果证据
理解本章核心概念与边界
掌握关键机制与方法
能够分析真实文旅案例
形成可执行、可复盘的方案
1
理解本章核心概念与边界
2
掌握关键机制与方法
3
能够分析真实文旅案例
4
形成可执行、可复盘的方案
内容依据：原书第9章
3 / 44

## Slide 4
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
本章知识地图
从概念、机制到行动，形成可验证、可交付、可复盘的学习闭环。
数字文博项目的特殊性
文物数字化采集与建模项目
数字博物馆与虚拟展厅项目
文化遗产数据库建设项目
案例：云冈石窟数字化工程
小结
思考与练习
内容依据：原书第9章
4 / 44

## Slide 5
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
数字文博项目的特殊性｜核心概念
数字文博项目与一般IT项目有本质区别：
任何数字化操作不得对文物造成损伤。
设备选型（无紫外线的冷光源、无接触式扫描）、操作规范（设备与文物的安全距离、环境温湿度控制）、应急预案（设备故障时如何安全撤离）。
01
数字文博项目与一般IT项目有本质区别
02
任何数字化操作不得对文物造成损伤。
03
设备选型（无紫外线的冷光源、无接触式
04
验证
内容依据：原书第9章
5 / 44

## Slide 6
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
数字文博项目的特殊性｜关键要素
文物数字化不是"拍张照片"，而是达到研究和修复级别的精度。
石窟扫描精度0.03-0.1毫米，书画扫描分辨率600-1200DPI，色彩还原需经过专业校色。
精度要求和项目成本直接相关——精度每提升一倍，数据量和成本可能增长4倍。
文物数字化不是"拍张照片"，而是达到
石窟扫描精度0.03-0.1毫米，书
精度要求和项目成本直接相关——精度每
验证
内容依据：原书第9章
6 / 44

## Slide 7
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
数字文博项目的特殊性｜机制拆解
数字化成果需要保存50年+。
技术挑战：存储介质老化（硬盘寿命5-10年）、文件格式过时（今天的3D格式50年后还能打开吗）、数据迁移（定期从旧介质迁移到新介…
项目团队包括：文博专家（提供学术指导和质量把关）、技术团队（扫描、建模、开发）、保护专家（确保操作不损伤文物）、项目管理（协调各…
数字化成果需要保存50年+。
技术挑战：存储介质老化（硬盘寿命5-
项目团队包括：文博专家（提供学术指导
验证
内容依据：原书第9章
7 / 44

## Slide 8
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
数字文博项目的特殊性｜方法路径
"考古学家说技术方案不行，工程师说考古要求不合理"——这种跨学科冲突是常态。
本节核心问题是：如何把“数字文博项目的特殊性”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
机会
"考古学家说技术方案不行，工程师说考
本节核心问题是：如何把“数字文博项目
约束
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
验证
内容依据：原书第9章
8 / 44

## Slide 9
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
数字文博项目的特殊性｜工具与数据
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
01
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
02
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
03
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
04
验证
内容依据：原书第9章
9 / 44

## Slide 10
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
文物数字化采集与建模项目｜核心概念
采集与建模是数字文博项目的基础工程。
三维激光扫描：精度0.03-0.1mm，适合大型石窟、建筑，设备昂贵（50-200万）
结构光扫描：精度0.01-0.05mm，适合中小型文物，对文物表面要求高
采集与建模是数字文博项目的基础工程。
三维激光扫描：精度0.03-0.1m
结构光扫描：精度0.01-0.05m
验证
内容依据：原书第9章
10 / 44

## Slide 11
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
文物数字化采集与建模项目｜关键要素
摄影测量：通过多角度照片重建三维模型，成本低但精度中等
CT扫描：穿透性扫描，适合研究文物内部结构
不是"一天扫完"，而是精细排程——每件文物需要多少扫描点、每个扫描点需要多少时间、扫描期间环境控制（游客清场、恒温恒湿）。
摄影测量：通过多角度照片重建三维模型
CT扫描：穿透性扫描，适合研究文物内
不是"一天扫完"，而是精细排程——每
验证
内容依据：原书第9章
11 / 44

## Slide 12
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
文物数字化采集与建模项目｜机制拆解
一个中型石窟的完整扫描可能需要2-4周。
原始扫描数据→点云去噪→模型拼接→纹理映射→模型优化。
这是最耗时的工作——1天扫描可能需要3-5天数据处理。
机会
一个中型石窟的完整扫描可能需要2-4
原始扫描数据→点云去噪→模型拼接→纹
约束
这是最耗时的工作——1天扫描可能需要
验证
内容依据：原书第9章
12 / 44

## Slide 13
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
文物数字化采集与建模项目｜方法路径
需要配置高性能计算资源（GPU工作站）。
精度验收（抽检模型与实际文物的尺寸偏差）、完整度验收（是否存在扫描盲区）、色彩验收（与标准色卡比对）。
验收标准需文博专家签字确认。
01
需要配置高性能计算资源（GPU工作站
02
精度验收（抽检模型与实际文物的尺寸偏
03
验收标准需文博专家签字确认。
04
验证
内容依据：原书第9章
13 / 44

## Slide 14
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
文物数字化采集与建模项目｜工具与数据
数字化成果的版权归属（博物馆？
）、使用授权（学术研究免费、商业使用收费）、防篡改（数字水印、区块链存证）。
本节核心问题是：如何把“文物数字化采集与建模项目”转化为可执行的文旅创业行动。
核心
数字化成果的版权归属（博物馆？
）、使用授权（学术研究免费、商业使用
本节核心问题是：如何把“文物数字化采
验证
内容依据：原书第9章
14 / 44

## Slide 15
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
数字博物馆与虚拟展厅项目｜核心概念
数字博物馆将实体文物转化为可在线访问的数字体验。
功能模块：虚拟展厅（3D漫游、全景展示）、文物数字展柜（高精度3D模型可旋转缩放）、多媒体讲解（文字、语音、视频、动画）、互动体…
数字博物馆不是"把实体展厅搬到线上"，而是设计全新的数字体验。
数字博物馆将实体文物转化为可在线访问
功能模块：虚拟展厅（3D漫游、全景展
数字博物馆不是"把实体展厅搬到线上"
验证
内容依据：原书第9章
15 / 44

## Slide 16
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
数字博物馆与虚拟展厅项目｜关键要素
关键：导航设计（如何让用户不迷路）、加载速度（3D模型文件大，需要渐进式加载）、交互设计（旋转缩放操作要流畅）、多终端适配（PC…
内容管理系统（CMS）。
博物馆展品频繁更换，数字展厅需要同步更新。
机会
关键：导航设计（如何让用户不迷路）、
内容管理系统（CMS）。
约束
博物馆展品频繁更换，数字展厅需要同步
验证
内容依据：原书第9章
16 / 44

## Slide 17
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
数字博物馆与虚拟展厅项目｜机制拆解
需要设计灵活的内容管理后台，让博物馆工作人员（非技术人员）能够自行更新展品信息、调整展览布局。
一个高精度3D文物模型可能100MB+，一个虚拟展厅可能1GB+。
优化策略：LOD（远看低精度、近看高精度）、模型压缩（不影响视觉效果的减面算法）、CDN加速（就近分发内容）。
01
需要设计灵活的内容管理后台，让博物馆
02
一个高精度3D文物模型可能100MB
03
优化策略：LOD（远看低精度、近看高
04
验证
内容依据：原书第9章
17 / 44

## Slide 18
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
数字博物馆与虚拟展厅项目｜方法路径
为视障用户提供语音描述、为听障用户提供字幕/手语、为行动不便用户提供全键盘操作。
本节核心问题是：如何把“数字博物馆与虚拟展厅项目”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
核心
为视障用户提供语音描述、为听障用户提
本节核心问题是：如何把“数字博物馆与
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
验证
内容依据：原书第9章
18 / 44

## Slide 19
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
数字博物馆与虚拟展厅项目｜工具与数据
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
1
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
2
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
3
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
4
验证
内容依据：原书第9章
19 / 44

## Slide 20
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
文化遗产数据库建设项目｜核心概念
数据库是数字文博的"基础设施"，支撑上层应用。
数据库内容：文物基本信息（名称、年代、材质、尺寸、出土地、收藏地）、文物描述（学术描述+通俗介绍）、多媒体资料（照片、三维模型、…
采用国际标准（CIDOC-CRM、Dublin Core）或国家标准（文物数字化信息采集规范），确保数据可交换、可共享。
机会
数据库是数字文博的"基础设施"，支撑
数据库内容：文物基本信息（名称、年代
约束
采用国际标准（CIDOC-CRM、D
验证
内容依据：原书第9章
20 / 44

## Slide 21
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
文化遗产数据库建设项目｜关键要素
数据治理：数据质量控制（录入校验、专家审核、机器查重）、数据安全分级（公开数据、内部数据、保密数据）、数据更新机制（新入藏文物、…
不同博物馆的数据库如何互联互通？
技术方案：统一元数据标准+API接口+数据交换协议。
01
数据治理：数据质量控制（录入校验、专
02
不同博物馆的数据库如何互联互通？
03
技术方案：统一元数据标准+API接口
04
验证
内容依据：原书第9章
21 / 44

## Slide 22
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
文化遗产数据库建设项目｜机制拆解
制度方案：数据共享协议（明确各方权利义务）、利益分配机制（数据贡献方的权益保障）。
本节核心问题是：如何把“文化遗产数据库建设项目”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
核心
制度方案：数据共享协议（明确各方权利
本节核心问题是：如何把“文化遗产数据
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
验证
内容依据：原书第9章
22 / 44

## Slide 23
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
文化遗产数据库建设项目｜方法路径
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
1
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
2
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
3
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
4
验证
内容依据：原书第9章
23 / 44

## Slide 24
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
文化遗产数据库建设项目｜工具与数据
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责任和最终决策仍由人承担。
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品化和规模化。
01
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
02
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责
03
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品
04
验证
内容依据：原书第9章
24 / 44

## Slide 25
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
案例：云冈石窟数字化工程｜核心概念
项目范围：45个主要洞窟、5.9万尊造像的高精度三维扫描，数据总量超过100TB，工期3年，投入资金超5000万元。
技术方案：三维激光扫描（FARO Focus 3D）+摄影测量辅助。
扫描精度0.03-0.1毫米（不同区域精度要求不同）。
01
项目范围：45个主要洞窟、5.9万尊
02
技术方案：三维激光扫描（FARO F
03
扫描精度0.03-0.1毫米（不同区
04
验证
内容依据：原书第9章
25 / 44

## Slide 26
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
案例：云冈石窟数字化工程｜关键要素
数据处理：点云去噪→模型拼接→纹理映射→模型优化→数据归档。
分洞窟分期实施，每期1-2个洞窟，降低风险
文博专家全程参与质量把关，每件模型需专家签字验收
核心
数据处理：点云去噪→模型拼接→纹理映
分洞窟分期实施，每期1-2个洞窟，降
文博专家全程参与质量把关，每件模型需
验证
内容依据：原书第9章
26 / 44

## Slide 27
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
案例：云冈石窟数字化工程｜机制拆解
数据三重备份（本地+异地+离线），确保长期安全
数字化成果开放共享——学术研究免费申请、商业使用授权收费
成果与影响：支撑了"数字云冈"虚拟展厅（全球访问量超5000万次）、为石窟保护修复提供了精确数据基础（监测风化速度精确到0.01…
1
数据三重备份（本地+异地+离线），确
2
数字化成果开放共享——学术研究免费申
3
成果与影响：支撑了"数字云冈"虚拟展
4
验证
内容依据：原书第9章
27 / 44

## Slide 28
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
案例：云冈石窟数字化工程｜方法路径
知识卡片：数字文博项目的"数据生命周期"——采集（1年）→处理（2年）→应用（10年+）→长期保存（50年+）。
项目的价值不是在"采集完成"时实现的，而是在"持续应用"中不断释放的。
因此，数字文博项目的管理不能以"系统上线"为终点，而要以"数据长期可用"为目标。
01
知识卡片：数字文博项目的"数据生命周
02
项目的价值不是在"采集完成"时实现的
03
因此，数字文博项目的管理不能以"系统
04
验证
内容依据：原书第9章
28 / 44

## Slide 29
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜核心概念
数字文博项目面对的是不可再生的文化遗产，"保护优先于利用"是最高原则。
采集与建模是基础工程，精度和成本需要科学平衡。
数字博物馆需要重新设计数字体验而非简单复制实体。
核心
数字文博项目面对的是不可再生的文化遗
采集与建模是基础工程，精度和成本需要
数字博物馆需要重新设计数字体验而非简
验证
内容依据：原书第9章
29 / 44

## Slide 30
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜关键要素
文化遗产数据库是长期资产，元数据标准和数据治理决定其价值。
云冈石窟案例证明：数字文博项目是"功在当代、利在千秋"的事业。
本节核心问题是：如何把“小结”转化为可执行的文旅创业行动。
1
文化遗产数据库是长期资产，元数据标准
2
云冈石窟案例证明：数字文博项目是"功
3
本节核心问题是：如何把“小结”转化为
4
验证
内容依据：原书第9章
30 / 44

## Slide 31
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜机制拆解
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
01
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
02
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
03
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
04
验证
内容依据：原书第9章
31 / 44

## Slide 32
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
小结｜方法路径
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责任和最终决策仍由人承担。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责
验证
内容依据：原书第9章
32 / 44

## Slide 33
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜核心概念
为一个市级博物馆设计数字文博项目的MVP范围，说明如何在有限预算下实现最大价值。
数字文博项目的"精度悖论"——精度越高成本越高，但精度不够价值有限。
如何确定合理的精度要求？
1
为一个市级博物馆设计数字文博项目的M
2
数字文博项目的"精度悖论"——精度越
3
如何确定合理的精度要求？
4
验证
内容依据：原书第9章
33 / 44

## Slide 34
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜关键要素
设计一个文化遗产数据的长期保存方案，考虑存储介质、文件格式、迁移策略三个维度。
本节核心问题是：如何把“思考与练习”转化为可执行的文旅创业行动。
判断一项方案是否成立，要同时检查用户价值、交付能力与成本边界。
01
设计一个文化遗产数据的长期保存方案，
02
本节核心问题是：如何把“思考与练习”
03
判断一项方案是否成立，要同时检查用户
04
验证
内容依据：原书第9章
34 / 44

## Slide 35
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜机制拆解
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产品，而不是依赖主观想象。
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘四个环节，可以降低试错成本。
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可观察证据，避免空泛结论。
先做小范围验证，再依据真实反馈调整产
把复杂工作拆成输入、处理、输出和复盘
课堂讨论应回到具体场景、目标用户和可
验证
内容依据：原书第9章
35 / 44

## Slide 36
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
思考与练习｜方法路径
行动方案需要明确负责人、完成时间、验收标准和风险预案。
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责任和最终决策仍由人承担。
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品化和规模化。
行动方案需要明确负责人、完成时间、验
AI可以提升效率，但文化判断、伦理责
形成可复用模板后，再考虑自动化、产品
验证
内容依据：原书第9章
36 / 44

## Slide 37
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
本章综合框架
从概念、机制到行动，形成可验证、可交付、可复盘的学习闭环。
数字文博项目的特殊性
文物数字化采集与建模项目
数字博物馆与虚拟展厅项目
文化遗产数据库建设项目
案例：云冈石窟数字化工程
小结
思考与练习
内容依据：原书第9章
37 / 44

## Slide 38
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
证据链：从观点到可验证判断
明确观点与分析单位
寻找数据、案例或政策依据
检查证据边界与反例
形成可复核的结论
01
明确观点与分析单位
02
寻找数据、案例或政策依据
03
检查证据边界与反例
04
形成可复核的结论
内容依据：原书第9章
38 / 44

## Slide 39
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
贵州案例迁移：从地方实践提炼机制
还原案例背景与约束
识别关键技术或运营机制
比较可复制与不可复制因素
提出适用于安顺的改进方案
01
还原案例背景与约束
02
识别关键技术或运营机制
03
比较可复制与不可复制因素
04
提出适用于安顺的改进方案
内容依据：原书第9章
39 / 44

## Slide 40
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
风险、伦理与治理检查
隐私与数据安全
文化表达与社区权益
技术依赖与数字鸿沟
商业价值与公共价值平衡
核心
隐私与数据安全
文化表达与社区权益
技术依赖与数字鸿沟
商业价值与公共价值平衡
内容依据：原书第9章
40 / 44

## Slide 41
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
课堂工作坊：绘制一页分析画布
界定对象与目标用户
标出资源、技术与参与者关系
写出价值创造机制
列出证据与待验证假设
1
界定对象与目标用户
2
标出资源、技术与参与者关系
3
写出价值创造机制
4
列出证据与待验证假设
内容依据：原书第9章
41 / 44

## Slide 42
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
课后实训任务
围绕“数字文博与文化遗产项目管理”选择一个真实案例
提交问题定义、机制图与证据表
提出一个可执行改进建议
说明风险、边界与复盘指标
围绕“数字文博与文化遗产项目管理”选
提交问题定义、机制图与证据表
提出一个可执行改进建议
说明风险、边界与复盘指标
内容依据：原书第9章
42 / 44

## Slide 43
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
本章小结
从概念、机制到行动，形成可验证、可交付、可复盘的学习闭环。
数字文博项目的特殊性
文物数字化采集与建模项目
数字博物馆与虚拟展厅项目
文化遗产数据库建设项目
案例：云冈石窟数字化工程
小结
内容依据：原书第9章
43 / 44

## Slide 44
CHAPTER 09 · 项目经理制与多Agent文旅数字化项目管理
从理解走向负责任的实践
回到真实问题
尊重文化与社区
用数据验证判断
持续复盘和迭代
01
回到真实问题
02
尊重文化与社区
03
用数据验证判断
04
持续复盘和迭代
内容依据：原书第9章
44 / 44